附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付 （项目）名称 |  | 国家中小企业发展专项资金（小微企业融资担保降费奖补方向） |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 工业和信息化部 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 广西壮族自治区工业和信息化厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 28家担保机构 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A） |
|  |  | 年度资金总额： |  | 14329 | 14329 |  |  | 100% |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 14329 | 14329 |  |  | 100% |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 进一步扩大小微企业融资担保业务规模、降低小微企业融资担保成本，力争逐步降低担保费率至1%以内。 |  |  |  | 2021年度，新增小微企业年化融资担保额729.10亿元，较2020年度同比增长21.96%，平均担保费率为1.13%，2021年共为小微企业减免51684.11万元担保费 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增小微企业年化融资担保额同比增长率 |  | ≥2% | 729.10亿元，较2020年度同比增长21.96% |  |  |
|  |  |  | 小微企业年化担保费率 |  | ≤2% | 平均担保费率为1.13% |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合条件的企业资金享受率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 文件下达到资金拨付至企业时间 |  | ≤30个工作日 | 按时 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 每个符合条件企业享受安排资金 |  | 不超过下达资金 | 符合 |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增小微企业融资担保业务笔数 |  | 同比增长2%以上 | 新增小微企业融资担保业务笔数20021笔，同比增长19.82% |  |  |
|  |  |  | 新增业务惠及小微企业数量 |  | 同比增长2%以上 | 新增业务惠及小微企业数量15851家，同比增长52.72%， |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 问卷或电话调查业务服务范围的中小微企业满意度 |  | ≥90% | 97% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。