## 广西
附件
广西壮族自治区已建成和在建光伏压延玻璃项目情况表
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | 设计产能 （吨/日） | 备案号及备案时间 | 2021年7月31日工程进展 | 当前建设投产情况 | 截至目前完成投资额/万元 | 处理意见
1 | 广西信义光伏产业有限公司 | 广西信义光伏产业有限公司年产60万吨超白太阳能玻璃生产线项目 | 北海市铁山港区 | 2×1000 | 2019-450512-30-03-002597、2019年1月29日 | 已投产 | 2条生产线分别于2020年7月、2020年9月投产，当前正常生产 | 132100 | 冷修期前补充产能置换手续
2 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 广西新福兴硅科技产业园项目一期2条日产1200吨生产线 | 北海市合浦县 | 2×1200 | 2019-450521-30-03-018264、2019年6月12日 | 尚未形成实物工作量 | 2条生产线分别于2022年3月、2022年8月投产,当前正常生产 | 237000 | 按规定开展风险预警
3 | 北海长利新材料科技有限公司 | 长利广西硅科技产业园项目一期工程 | 北海市合浦县 | 2×1250 | 2020-450521-30-03-043392、2020年8月20日 | 尚未形成实物工作量 | 1条生产线于2023年4月投产，当前正常生产；1条生产线在建 | 169578 | 按规定开展风险预警
4 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 广西新福兴硅科技产业园项目一期4条日产1200吨生产线 | 北海市合浦县 | 4×1200 | 2019-450521-30-03-018264、2019年6月12日 | 尚未形成实物工作量 | 在建 | 92739 | 按规定开展风险预警
5 | 广西南玻新能源材料科技有限公司 | 南玻集团广西北海光伏绿色能源产业园项目（一期） | 北海市合浦县 | 2×1200 | 2110-450521-04-01-899120、2021年10月20日 | 尚未形成实物工作量 | 在建 | 45595 | 按规定开展风险预警
6 | 广西德金新材料科技有限公司 | 广西北海德金新材料产业园项目（一期） | 北海市合浦县 | 2×1200 | 2112-450521-04-05-317150、2021年12月10日 | 尚未形成实物工作量 | 在建 | 94042 | 按规定开展风险预警
7 | 合浦东方希望光伏玻璃有限公司 | 北海市铁山东港光伏新材料循环经济项目（一期） | 北海市合浦县 | 2×1250 | 2203-450521-04-01-726114、2022年3月23日 | 尚未形成实物工作量 | 在建 | 13100 | 按规定开展风险预警
8 | 德力（北海）玻璃科技有限公司 | 德力股份华南生产基地项目 | 北海市合浦县 | 2×1000 | 2020-450521-30-03-044468、2020年8月25日 | 尚未形成实物工作量 | 在建 | 11472 | 按规定开展风险预警