附件

广西中央外经贸发展专项资金支持茧丝绸

项目资金管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为规范中央外经贸发展专项资金支持茧丝绸项目资金的使用和管理，提高资金使用效益，推进茧丝绸行业高质量发展，根据《自治区商务厅、自治区工业和信息化厅、自治区财政厅关于印发〈广西外经贸发展专项资金管理实施细则〉的通知》（桂商财发〔2024〕36号），参照国家茧丝绸协调办公室《关于做好2024年茧丝绸专项资金相关工作的通知》（国茧协办函〔2024〕4号）有关要求，结合我区茧丝绸产业发展的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称茧丝绸项目资金，是指中央外经贸发展专项资金支持我区茧丝绸项目发展的专项资金。

第三条 茧丝绸项目资金的使用和管理应当遵循科学规范、公平公正、聚焦重点、讲求绩效的原则，符合国家、自治区外经贸政策和公共财政的要求，按程序确定具体支持政策。

第四条 茧丝绸项目资金由自治区工业和信息化厅和财政厅共同管理。

（一）自治区工业和信息化厅负责资金分配管理，建立完善茧丝绸重点项目库，组织项目申报并审核、开展集中评审、提出资金分配方案，制定绩效目标，并对项目实施情况进行绩效评价和监督。

（二）自治区财政厅负责项目资金的预算管理和资金拨付，会同自治区工业和信息化厅审核茧丝绸专项资金的支持重点和支持方案，并对专项资金的使用情况进行监督和绩效管理。

（三）各市县工信、财政部门参照自治区部门职责分工负责组织属地茧丝绸重点项目库建设、项目申报、审核、验收、资金拨付、全过程绩效管理和监督工作。各地符合条件的项目要提前纳入重点项目库并报自治区工信、财政部门备案，批复支持的项目，须从项目库中择优选择。

（四）项目资金申报和使用单位承担项目申报真实性、合规使用项目资金的主体责任。各级工信、财政部门承担资金监督检查、有效管理的监管责任。

第二章  资金支持对象

第五条 项目资金的支持对象为企业或单位，应符合以下条件：

（一）依法登记注册，具有独立法人资格。

（二）开展对外贸易或业务的茧丝绸企业，或为以上企业提供产业链供应链配套服务的企业或单位。

（三）近三年来无严重违规违法行为。

（四）未拖欠应缴的财政性资金。

（五）按照有关规定报送会计年报或相关统计资料。

（六）国家茧丝绸协调办公室、自治区茧丝绸协调办公室要求的其他应满足的条件。

第三章 资金使用方向和分配方式

第六条 专项资金主要用于支持以下方面工作：

（一）夯实产业基础。加强桑（柞）蚕种质资源保护与利用，培育和推广优良品种，健全病虫害综合防控和预警体系；推进新型桑业建设，鼓励蚕桑、茶桑、果桑等多元化开发利用；推广工厂化人工饲料养蚕等新模式，加大设备升级改造力度，巩固桑（柞）蚕基地规模。重点支持茧丝绸产业链的织绸、炼白、印染、服装等延链补链项目。

（二）推动科技创新。加强自动养蚕、智能设计、数字织造、新型印染、高性能纤维等关键机械设备和重点工艺的科研攻关；加快高效短流程制丝、机可洗整理等创新工艺技术的推广应用。推进蚕丝蛋白在生物医药、食品科学、电子信息等领域产业化发展。推动数字车间、智能工厂、信息平台建设，鼓励经典品类传承和创新花色开发，提升整体科技水平。

（三）扩大丝绸消费。加强丝绸营销渠道建设，推动传统商业数字化改造，支持发展直播电商、即时零售等新业态。鼓励企业加强自主品牌建设，加大市场宣传推广力度，用好国内国际两个市场。强化茧丝绸传统文化挖掘、继承和创新，推动工业与文旅融合发展。支持举办和参加展览展销、流行趋势发布、时尚体验等促消费活动，激发丝绸消费活力。

（四）完善公共服务。鼓励院校与企业合作建设技术中心、实训基地等服务平台，加快多层次、多元化人才培养，提升行业科研成果转化效能；支持行业组织等机构开展调查研究、监测预警、标准制订、教育培训、技能竞赛、地理标志、文化交流等公共服务，为行业高质量发展提供有力支撑。

（五）国家茧丝绸协调办公室、自治区茧丝绸协调办公室提出的其他支持方向。

第七条 专项资金不得用于平衡本级财政预算及偿还地方债务，不得用于有财政拨款单位的人员经费和工作经费，以及新建扩建政府性楼堂馆所等明令禁止的相关项目建设；对已从其他渠道获得中央财政支持的项目，不得重复申请专项资金支持。不得支持近三年存在严重违法违规行为的企业，或拖欠应缴还财政资金的企业。

第八条 专项资金的分配方式。

茧丝绸专项资金按照项目法的方式分配。通过组织项目申报、初审、竞争性评审或委托第三方专业机构评审、复核、集体决策等程序确定支持项目的方法，每个项目最高资助金额按照以下原则及年度资金规模确定。

（一）对延伸产业链、填补区内产业或产品空白的项目，按照不超过项目总投资的40%予以支持。

（二）开展茧丝绸生产领域新技术、新产品研发、技术创新等项目，以及创新型先进生产设备应用、产品加工升级等先进制造设备和智能制造设备应用项目，按照不超过项目投资总额的30%支持。

（三）对夯实产业基础、品牌建设与市场开拓、完善公共服务、人才培育及技能培训等项目按照不超过项目投资总额的20%予以支持。

（四）自治区层面的重大课题研究按照不高于30万元予以支持。

第四章 项目申报

第九条 项目申报单位根据年度申报通知要求，向项目所在地工信部门提交申报材料，并对材料真实性、准确性和完整性负责。申报材料一般包括以下内容（具体以申报通知要求为准）：

（一）项目申报表；

（二）《绩效目标表》；

（三）企业法人营业执照复印件；

（四）项目申报承诺书；

（六）申报通知要求的其他材料。

第十条 各市县工信部门负责按照申报通知要求对申报材料进行初审后，报送自治区工业和信息化厅。主要审核以下方面内容：

（一）申报材料应准确、完整、真实；

（二）项目符合申报条件，符合支持的重点方向和相关要求；

（三）申报单位具有与项目建设目标相匹配的资金筹措和推进实施等能力，项目具备实施条件等。

第十一条  自治区工业和信息化厅对申报项目组织专家评审，对需审计的项目组织第三方机构进行专项审计。自治区工业和信息化厅根据项目性质、项目投资计划、项目先进性、项目效益及资金预算额度、补助标准、专家评审意见等因素综合进行资金分配，会同自治区财政厅等部门提出资金安排方案。

第十二条  自治区工业和信息化厅应在下达项目资金计划前将拟支持项目信息（包括项目名称、项目主体单位等）向社会公示，接受社会监督，公示时间一般不少于5个工作日。涉及保密要求的内容除外。

第五章 项目验收

第十三条 已完成项目下达文件所列的各项建设内容，项目主体单位应向属地工信部门（市级项目由市工信部门负责，县级项目由县级工信部门负责）提出项目验收申请，验收申请报告应当规范、完整、真实，并提供以下材料：

（一）项目验收报告；

（二）项目实施工作总结，包括企业基本情况，项目基本情况，项目实施、建设内容和完成情况，资金使用概算和明细用途，项目实施工作进度，项目实施成效、效益等；

（三）证明项目实施情况的其他材料（包括项目资金投入专账、凭证等）；

（四）项目专帐审计报告、项目完工、竣工文件以及其它相关证明材料等；

（五）国家茧丝绸发展专项资金使用效果统计表。

第十四条 各市县工信部门会同属地财政部门按属地原则负责本地区项目的组织验收。经自治区本级拨付资金的中央企业、自治区直属企业项目由自治区工业和信息化厅会同财政厅负责组织验收。

验收组织单位收到项目验收申请后，对照验收条件进行审核，提出意见。对不具备验收条件的项目，5个工作日内通知项目主体单位补充完善材料。对符合验收条件的项目，验收组织单位应在15个工作日内聘请专家组成验收组对项目进行验收。验收专家组由自治区纺织行业专家库成员组成，专家一般不少于5人且为单数。验收专家组负责对项目建设内容完成情况、项目实际投资情况等进行评价，对项目做出验收结论和意见。项目验收组织单位根据验收组的验收结论和意见出具项目验收意见书，以正式文件通知项目主体单位并同步报送自治区工业和信息化厅备案。

自治区工业和信息化厅将对各设区市、县（市、 区）组织验收的项目进行抽查和监督，对逾期不验收、验收不合格不规范等问题提出限期整改要求。自治区工业和信息化厅可以根据实际需要，直接开展茧丝绸重点项目验收。

第六章 资金的管理

第十五条 项目计划确定后，由自治区工业和信息化厅下达资金项目计划，自治区财政厅根据项目计划拨付（追加）或下达扶持资金。各设区市、县（市、区）工信部门要配合同级财政部门加强对项目资金的拨付管理。中直（区直）企事业单位实施的项目，资金拨付到区直主管部门或自治区工业和信息化厅。

第十六条 按照先做后补、事后奖补、统筹使用的原则，项目全部完成，经验收合格后，财政补助资金需足额拨付到项目实施单位。对已开工并有实质性进展且投资进度达到50%的项目，可预拨80%的财政补助资金；对项目建设进展较好且投资进度达到80%的项目，可预拨全部财政补助资金。

第十七条 项目主体单位申请用款需提交以下材料：

（一）拨款申请书，并附项目承担单位开户银行、账号；

（二）自治区统筹支持茧丝绸资金项目进度及资金到位情况表；

（三）有资质的中介机构出具的项目承担单位已投入项目建设的资金鉴证报告，或项目建筑工程支出票据、机器设备购置支出票据和建设用地购置支出票据等原始凭证（要对票据凭证进行分类汇总列出明细表）；

（四）企业上报统计部门的反映项目投资的统计报表。企业需在报表上盖章并报企业属地工信部门审核。

项目主体单位拨款申请材料按属地管理原则报工信部门审核，工信部门签署意见后送属地财政部门审核拨付。

第十八条  经审核符合拨付条件的项目，应在项目主体单 位提出申请1个月内全额拨付资金。经批准使用专项资金的项目，从下达项目计划的时间起，半年内补助资金未拨付的，取消其补助，并收回资金。

第十九条 对超过实施期限且验收不通过的项目，按验收时项目实际完成固定资产投资占计划投资的比例,调减并收回剩余资金。项目验收不通过等原因需收回的奖补资金由验收组织单位负责收回，并以正式文件通知项目主体单位在规定期限内将专项资金退回本级财政部门。收回的奖补资金退回自治区本级财政统筹安排。自治区工业和信息化厅直接组织验收的重点项目，验收不合格时由自治区工业和信息化厅通知属地工信、财政及项目主体单位退回专项奖补资金。

第二十条 项目主体单位收到项目奖补资金后，应严格按照国家财务会计制度的规定，做好会计核算工作，严格专款专用。资金使用需纳入政府采购和招标范围的，应按有关规定办理相关手续。

第七章 监督管理

第二十一条 各市、县（区）工信部门应按照属地原则会同财政部门做好本地区资金项目的日常监督管理工作，督促项目主体单位按要求推进项目实施，完成项目计划的建设内容、任务目标、绩效目标。设区市工信部门、财政部门应于每季度首月15日前汇总上报本市项目进度、资金拨付和使用、存在问题等情况，书面报告自治区工业和信息化厅、财政厅。原则上各市、县（区）工信部门每半年开展一次对资金项目的现场监督检查，检查情况及时报送自治区工业和信息化厅。

第二十二条 自治区不定期开展资金项目监督检查，综合评 价实施效果，并及时通报检查结果。根据实际情况，也可将监督检查任务委托给第三方机构开展。对监督检查中发现的问题，要求相关设区市工信部门督促项目主体单位在规定时限内完成整 改。规定时限内未完成整改或整改后仍不符合要求，或问题严重 的，视情况收回已拨付财政奖补资金。

第二十三条 任何单位不得以任何方式截取茧丝绸专项奖补资金。违反本办法规定，弄虚作假，骗取、截留、挤占、挪用专项资金的，或在资金分配、使用管理中存在违反规定分配使用或其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究相应责任，触犯法律的要依法追究相应的法律责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第八章 附则

第二十四条 本办法自公布之日起施行。

第二十五条 本办法由自治区工业和信息化厅会同自治区财政厅负责解释。